

**Institutt for teknisk kybernetikk,   
Studieretning automatiseringsteknikk**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fag: IELET 2104 Automatiseringsprosjekt** | | | | **Dato: 05.03.21** |
| **Prosjekt:** Nivå regulering av tank | | | | |
| **Aktivitet:** Test og demonstrasjon av funksjonsblokker til kunde | | | | **Aktivitet nr:** 11 |
| **Startdato:** 06.04.21 | | **Sluttdato:** 09.04.21 | | |
| **Avhengighet:** | **Foregående aktiviteter:** | 10 Programmering og interntest av funksjonsblokker | | |
| **Etterfølgende aktiviteter:** | 12 Test av funksjonsblokker på tank-rigg | | |
| **Mål:** Få godkjent funksjonsblokker av kunden | | | | |
| **Arbeidsbeskrivelse:** Testskjema for funksjonsblokkene skal fremvises til kunden og få dette godkjent. Rette opp eventuelle uoppfylte krav fra kunden. | | | | |
| **Timeverk:** 30 | | **Fordeling:** | Khuong Huynh: 10 timer  Sacit Senkaya: 10 timer  Camilla Tran:10 timer | |
| **Kostnader:** | | | | |
| **Ressurser:** Gx-Works 2. Kretskort for simulering. | | | | |
| **Risiko:**  Funksjonsblokkene oppfyller ikke kundens krav, da grunnet feilprogrammering eller feiltolkning av krav. | | | | |
| **Faglig ansvarlig:**  Khuong Huynh tlf:95471798 epost: khuongh@stud.ntnu.no  **Prosjektmedarbeidere:**  Sacit Ali Senkaya                    tlf. 45174135        email. sacitas@stud.ntnu.no  Camilla Thuy Hien Tran           tlf. 45802499        email. cttran@stud.ntnu.no | | | | |
|  | | | | |